МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ РЕКЛАМЫ, ТУРИЗМА И ШОУ-БИЗНЕСА

Современные СМИ и рекламное производство.

БИЗНЕС-ПЛАН.

Cделать популярной никому неизвестную девушку,

имеющую голос.

Выполнила: Студентка 3-го курса

заочного отделения

Зорько А. А.

 211-7003

# Москва, 1999

- Срок проведения рекламной кампании:	12 месяцев

Компания состоит из 7  этапов:

- Предварительная подготовка.			1 месяц.

- Первые выходы в эфир				1 месяц.

- Первые выходы на публику			2 месяца.

- Подготовка и выпуск  первого альбома	1 месяц.

- Первые сольные концерты			3 месяца.

- Подготовка к выпуску второго альбома	1 месяц.

- Презентация второго альбома, турне		3 месяца.

Цель компании: Девушка должна приобрести популярность среди широкого круга слушателей. Основной критерий – полный аншлаг в КЗ «Россия» и удачные гастроли по стране.

Источники финансирования: Девушка будет лицом Ассоциации Российский Производителей.  Выходы в радио-эфир ее песен будут сопровождаться рекламой этой ассоциации.  В музыкальных клипах будет фигурировать логотип ассоциации. Девушка будет фотомоделью в рекламной продукции ассоциации (изначально предполагается хорошая внешность).

- Этап предварительной подготовки.

- Заключение контракта с будущей звездой.

- Заключение контрактов на финансирование рекламной кампании.

- Работа имидж-мейкеров. Создание имиджа будущей звезды.

- Заказ текстов песен и музыки первого альбома.

- Запись первых 2-х песен будущего альбома.

- Съемка первого видео клипа.

- Съемка в рекламе Ассоциации Российских Производителей.

- Заключение контрактов на выпуск в эфир песен с наиболее популярными радиостанциями Москвы («Радио-7», «Серебряный дождь», «Авторадио», «Радио-Максимум»).

- Заключение контрактов на выпуск в эфир музыкального клипа (музыкальные каналы «МузТВ», «МТV»).

Цель этапа:  Подготовка начальных рекламных материалов, планирование работы со средствами массовой информации на следующие 4 этапа.

- Первые выходы в эфир.

- Выход в радио-эфир первой песни.

- Многократные ежедневные прогоны песни на максимальном количестве крупных радиостанций Москвы.

- Выход в телеэфир первого клипа.

- Многократные ежедневные показы клипа.

- Съемка в рекламе Ассоциации Российских Производителей.

- Запись первого альбома.

- Изыскание возможностей включения исполнительницы в концертные программы, благотворительные концерты,  массовые народные мероприятия (бесплатные акций на Манежной площади, в Парке культуры, Васильевском Спуске).

Цель этапа: Заочно познакомить зрителей и слушателей с новой исполнительницей. Создать максимально приятное о ней впечатление.

- Первые выходы на публику.

- Ввод исполнительницы в ее будущую «среду обитания». Знакомство с другими исполнителями.

- Изыскание возможности участия исполнительницы с кем-либо из звезд «на разогреве».

- Участие в таких концертах.

- Изыскание возможностей включения исполнительницы в концертные программы, благотворительные концерты,  массовые народные мероприятия.

- Участие в мероприятиях, указанных выше.

- Участие и победа в конкурсе молодых исполнителей.

- Многократные ежедневные прогоны песни на максимальном количестве крупных радиостанций Москвы.

- Многократные ежедневные показы клипа.

- Съемка в рекламе Ассоциации Российских Производителей.

Цель этапа:  Лично познакомить публику с новой исполнительницей. Представить исполнительницу от имени известной звезды, тем самым уже расположить зрителей.

- Выпуск первого альбома.

- Запись оставшихся песен первого альбома.

- Тиражирование аудиокассет и компакт-дисков.

- Налаживание сети оптовой продажи альбома.

- Изыскание возможностей включения исполнительницы в концертные программы, благотворительные концерты,  массовые народные мероприятия.

- Участие в мероприятиях, указанных выше.

- Заключение договоров на интервью в музыкальных программах на радио и телевидении, на публикацию интервью в газетах.

- Ежедневные прогоны различных песен первого альбома на максимальном количестве крупных радиостанций Москвы.

- Ежедневные показы клипа.

- Съемка в рекламе Ассоциации Российских Производителей.

- Запись и съемка рекламных роликов о начале серии сольных концертов.

- Подписание контрактов со СМИ на рекламу серии сольных концертов.

Цель этапа: Подготовить и выпустить в розничную продажу первый альбом песен. Создать возможность каждому, кому понравились первые песни альбома более подробно ознакомиться с творчеством исполнительницы. Почувствовать в полной мере возможности ее голоса.

- Первые сольные концерты.

- Заключение договоров на аренду помещений для выступления.

- Заключение договоров с ночными клубами, развлекательными комплексами.

- Выступления с сольной программой на основе первого альбома в кинотеатрах, домах культуры, на дискотеках, в ночных клубах и развлекательных комплексах.

- Изыскание возможностей включения исполнительницы в концертные программы, благотворительные концерты,  массовые народные мероприятия.

- Участие в мероприятиях, указанных выше.

- Интервью в газетах и различных музыкальных программах на радио и телевидении.

- Участие в различных хит-парадах. Договоренности. Оплата.

- Заказ музыки и текстов ко второму альбому.

- Ежедневные прогоны различных песен первого альбома на максимальном количестве крупных радиостанций Москвы.

- Ежедневные показы клипа.

- Реклама на радио и телевидении начала серии сольных концертов.

- Сбор и анализ статистических данных по продаже первого альбома и заполняемости аудитории.

Цель этапа:  Увеличить популярность за счет удачного продвижения вверх по хит-парадам. Дать возможность публике придти на концерт именно этой исполнительницы. Дать возможность читателям узнать что-то новое об исполнительнице из интервью. Заинтересовать потенциальных слушателей ответами исполнительницы корреспондентам. Получение и анализ статистических данных.

- Подготовка к выпуску второго альбома и турне.

- Запись второго альбома.

- Тиражирование.

- Налаживание сети оптовых продаж.

- Съемка второго видео клипа.

- Заключение договоров на аренду помещений для выступления.

- Заключение договоров с ночными клубами, развлекательными комплексами.

- Выступления с сольной программой на основе первого альбома в кинотеатрах, домах культуры, на дискотеках, в ночных клубах и развлекательных комплексах.

- Изыскание возможностей включения исполнительницы в концертные программы, благотворительные концерты,  массовые народные мероприятия.

- Участие в мероприятиях, указанных выше.

- Заключение договора на аренду КЗ «Россия».

- Организация сети продаж билетов на презентацию.

- Планирование маршрута турне.

- Заключение договоров по организации гастролей.

- Бронирование авиабилетов, гостиниц.

- Изготовление рекламных аудио и видео роликов о презентации второго альбома.

- Подписание контрактов со СМИ  на рекламу презентации нового альбома.

- Реклама по радио и телевидению – анонс презентации нового альбома (одна новая песня и один новый клип).

Цель этапа: Подготовиться к презентации второго альбома.  Привлечь максимальное количество зрителей на презентацию. Подготовить почву для удачного прохождения гастролей.

- Презентация второго альбома, турне.

- Проведение презентации альбома.

- Турне по стране.

- Сбор и анализ статистических данных по продажам альбомов и посещаемости концертов.

Цель этапа: Представить альбом.  Донести известность до различных уголков России (представить «товар лицом» в регионах страны). Собрать статистику посещаемости концертов, которая покажет

- Бюджет рекламной кампании.

- Работа имидж-мейкеров

(стилисты, визажисты, костюмы)…………………………….	 300

- Гонорары композиторам и поэтам,

писавшим песни альбомов……………………………………	 300

- Съемка видео клипов………………………………………….	 700

- Запись альбомов, изготовление мастер-дисков………….	 500

- Тиражирование альбомов…………………………………….	 100

- Аренда концертных залов…………………………………….	 700

- Оплата по контракту со СМИ

(изготовление и размещение рекламы, прогон

песен и клипов, размещение интервью на страницах

газет и в эфире радио и телепрограмм)…………………….	4000

- Оплата первого места в конкурсе и  мест в хит-парадах…1200

- Оплата дизайнерской разработки оформления альбомов….50

- Съемка и запись рекламы презентации второго альбома…300

- Оплата по контрактам по турне……………………………….1000

- Оплата авиабилетов, гостиниц, сопровождающей группы	..500

- Непредвиденные расходы……………………………………….350

Итого:								        10.000

- Возможные трудности.

- Ассоциация Российских Предпринимателей развалилась. Некому финансировать кампанию.

- Перерасход бюджета.

- Невозможность уложиться в сроки.

- Изначально неудачно выбранные первые хиты.

- Неудачно снят клип.

- Публика реагирует вяло, без интереса.

- Плохо расходятся альбомы.

- На рынке появляются пиратские записи альбомов.

- Плохо раскупаются билеты на сольные концерты.

- Статистический опрос показывает, что даже после 5-го этапа имя исполнительницы ничего не говорит опрашиваемым.

- Нежелание звезд принимать начинающую конкурентку в свои ряды (на разогрев на  сольные концерты).

- Неприемлемый для девушки имидж, репертуар.

- Боязнь певицы выходить на публику, неумение держать себя на сцене.

- Болезнь исполнительницы.

- Различные другие форс-мажорные обстоятельства.